SECURENET

Network Monitoring Center

وثيقة تأسيس المشروع والمرجع التنفيذي المعتمد

Project Charter & Product Requirements Baseline

| مالك المشروع | Ismail Abdullah |
| --- | --- |
| نوع المشروع | Personal Product / Portfolio Engineering Project |
| الإصدار | 1.0 |
| حالة الوثيقة | Approved Baseline |
| تاريخ الإصدار | 24 يوليو 2026 |

هذه الوثيقة هي المصدر الرسمي لنطاق المشروع ومتطلباته. لا يُضاف أو يُحذف أي عنصر دون إجراء تغيير موثق ومعتمد.

# اعتماد الوثيقة

تم إعداد هذه الوثيقة لتحديد الرؤية، النطاق، المتطلبات، المخرجات، آلية التنفيذ، ومعايير القبول الخاصة بمشروع SecureNet. ويُعد محتواها خط الأساس الرسمي الذي يحكم جميع قرارات التصميم والتطوير والاختبار والنشر.

| الحالة | الاسم/الدور | المسؤولية |
| --- | --- | --- |
| معتمد | مالك المنتج | اعتماد الرؤية والنطاق والأولويات |
| معتمد | مدير المشروع | إدارة التنفيذ وفق الخطة والقيود |
| معتمد | قائد التطوير | ضمان الالتزام بالمعمارية والجودة |
| معتمد | مسؤول الجودة | التحقق من معايير القبول والاختبارات |

# سجل الإصدارات

| الإصدار | التاريخ | نوع التغيير | الوصف |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 24 يوليو 2026 | إصدار أول | تأسيس النطاق والمتطلبات وخطة التنفيذ الرسمية للمشروع |

# قاعدة حوكمة الوثيقة

تُعتبر هذه الوثيقة المرجع الأول عند وجود أي تعارض بين الأفكار، التصاميم، أو طلبات التطوير.

لا تُنفذ أي ميزة خارج النطاق إلا بعد تسجيل طلب تغيير وتقييم أثره واعتماده.

يُعتمد التنفيذ على مراحل، ولا تبدأ مرحلة قبل اجتياز معايير قبول المرحلة السابقة.

يُمنع ادعاء أن النظام يراقب بنية حقيقية عند استخدام بيانات المحاكاة؛ يجب توضيح ذلك في العرض والوثائق.

# 1. الملخص التنفيذي

SecureNet هو مركز مراقبة شبكات تجريبي يحاكي أنظمة Network Operations Center المستخدمة في المؤسسات لمتابعة الأجهزة، مؤشرات الأداء، حالة الاتصال، التنبيهات، سجل الأحداث، وعلاقات الشبكة من لوحة تحكم مركزية. سيُبنى المشروع كمنتج برمجي متكامل يعمل ببيانات محاكاة واقعية، مع قابلية توسع مستقبلية للاتصال بأجهزة حقيقية.

الغرض التجاري من المشروع هو تقديم نموذج احترافي يثبت قدرة مالك المشروع على الجمع بين هندسة الشبكات، تطوير الويب، تصميم الأنظمة، قواعد البيانات، التحديثات اللحظية، الاختبارات، والأمن الأساسي ضمن منتج واحد قابل للعرض والتجربة.

# 2. الرؤية

أن يصبح SecureNet نموذجًا احترافيًا عالي الجودة لمركز عمليات شبكات مصغّر، يتيح للمستخدم فهم حالة البنية التقنية خلال ثوانٍ، اكتشاف المشكلات مبكرًا، وتتبع دورة حياة الحوادث والتنبيهات من واجهة واحدة واضحة.

# 3. رسالة المنتج

تقديم رؤية موحدة وفورية لصحة الشبكة والأجهزة عبر تجربة استخدام موثوقة، بيانات قابلة للفهم، وتنبيهات قابلة للتنفيذ، مع الحفاظ على بساطة التشغيل وجودة العرض.

# 4. أهداف المشروع

إنشاء لوحة تحكم احترافية توضح الحالة العامة للشبكة خلال أقل من عشر ثوانٍ.

محاكاة شبكة مؤسسية تحتوي على أجهزة وخوادم ومكونات متنوعة وبيانات تتغير تلقائيًا.

إنشاء نظام تنبيهات يعتمد على قواعد واضحة وليس على أحداث عشوائية غير منضبطة.

عرض بنية الشبكة وعلاقات الأجهزة من خلال Network Topology تفاعلية.

توفير سجل أحداث قابل للبحث والتصفية ومربوط بالأجهزة والتنبيهات.

تطبيق معمارية برمجية قابلة للصيانة والتوسع والاختبار.

إطلاق نسخة منشورة مع حساب تجريبي، مستودع GitHub، فيديو عرض، ودراسة حالة للـPortfolio.

# 5. مؤشرات النجاح

| المؤشر | الهدف المعتمد |
| --- | --- |
| اكتمال وظائف MVP | 100% من الوظائف المعتمدة في هذه الوثيقة |
| زمن تحميل اللوحة | أقل من 3 ثوانٍ في الظروف المعتادة |
| استجابة التحديثات | تظهر التغييرات خلال 5 ثوانٍ أو أقل |
| التوافق | سطح المكتب والهاتف والأجهزة اللوحية |
| الاختبارات | تغطية الوظائف الحرجة وقواعد التنبيه والحسابات |
| الجودة البصرية | لا توجد حالات قص أو تداخل أو شاشات غير مكتملة |
| العرض المهني | رابط مباشر + حساب Demo + README + فيديو قصير |

# 6. أصحاب المصلحة والأدوار

| الطرف | الدور | القرار/المسؤولية |
| --- | --- | --- |
| مالك المنتج | صاحب الرؤية والقرار النهائي | اعتماد النطاق والأولوية والهوية النهائية |
| مدير المشروع | تنظيم المراحل والمهام | منع الانحراف عن الوثيقة وإدارة التغيير |
| مصمم المنتج | تصميم تجربة الاستخدام | إعداد التدفقات والمكونات والحالات |
| مطوّر الواجهة | بناء الواجهة والتفاعل | تنفيذ الصفحات والمكونات والرسوم |
| مطوّر الخلفية | البيانات والخدمات | API والمحاكاة وقواعد التنبيه |
| مسؤول الجودة | اختبار المنتج | التحقق من القبول والأخطاء والتوافق |
| المستخدم التجريبي | Network Engineer / Viewer | تقييم سهولة الفهم والتنقل |

# 7. المستخدمون المستهدفون

## 7.1 مدير النظام Administrator

إدارة الأجهزة والمستخدمين والإعدادات.

الاطلاع على جميع التنبيهات والأحداث والتقارير.

تشغيل سيناريوهات المحاكاة لأغراض العرض والاختبار.

## 7.2 مهندس الشبكات Network Engineer

متابعة حالة الشبكة والأجهزة والمؤشرات.

الإقرار بالتنبيهات ومعالجتها وإضافة الملاحظات.

استعراض التوبولوجي والسجل والتاريخ التشغيلي.

## 7.3 المشاهد Viewer

مشاهدة اللوحة والأجهزة والتقارير دون صلاحيات تعديل.

# 8. نطاق المشروع المعتمد

## 8.1 داخل النطاق

لوحة معلومات رئيسية لحالة الشبكة.

إدارة وعرض قائمة الأجهزة.

صفحة تفاصيل لكل جهاز.

قياسات CPU وRAM وDisk وPing وBandwidth وPacket Loss وUptime.

نظام تنبيهات متعدد المستويات.

سجل أحداث مركزي.

خريطة Network Topology تفاعلية.

بحث وفلاتر وفرز وترقيم صفحات.

محرك بيانات محاكاة وسيناريوهات حوادث.

حساب Network Health Score.

تسجيل دخول وصلاحيات أساسية.

قاعدة بيانات وخدمات API.

تحديثات شبه لحظية أو لحظية.

تصميم متجاوب ووضع داكن أساسي.

اختبارات أساسية ونشر وتجهيز Portfolio.

## 8.2 خارج النطاق في الإصدار 1.0

المراقبة الفعلية عبر SNMP أو WMI أو SSH أو Agents.

اكتشاف تلقائي حقيقي للأجهزة داخل شبكة المستخدم.

إدارة إعدادات الراوترات والسويتشات عن بُعد.

نظام تذاكر ITSM كامل.

تطبيق هاتف مستقل.

تكاملات مدفوعة أو خدمات رسائل SMS.

تحليلات ذكاء اصطناعي إنتاجية.

تعدد العملاء Multi-Tenancy الكامل.

ضمانات تشغيل تجارية أو SLA حقيقي.

# 9. مبادئ المنتج غير القابلة للتفاوض

الوضوح قبل الزخرفة: كل رقم أو لون يجب أن يحمل معنى.

لا توجد شاشة بلا حالات Loading وEmpty وError.

لا يوجد تنبيه دون سبب وقاعدة ومصدر وحالة ودورة حياة.

جميع البيانات التجريبية تحمل وسم Demo/Simulated عند الحاجة.

لا تُضاف ميزة لمجرد أنها جميلة إذا لم تخدم هدف المستخدم.

الواجهة يجب أن تكون قابلة للاستخدام على مقاس 320px فأعلى.

كل مرحلة تنتهي باختبار وتوثيق قبل الانتقال للمرحلة التالية.

# 10. خريطة الصفحات

| الصفحة | الغرض | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| Login | تسجيل الدخول والوصول للحساب التجريبي | P1 |
| Dashboard | الصورة العامة لصحة الشبكة | P0 |
| Devices | قائمة الأجهزة والبحث والفلاتر | P0 |
| Device Details | القياسات والتاريخ والتنبيهات للجهاز | P0 |
| Alerts | إدارة دورة حياة التنبيهات | P0 |
| Topology | عرض العلاقات بين مكونات الشبكة | P0 |
| Events | السجل الزمني للأحداث | P0 |
| Reports | ملخصات وتقارير قابلة للتصفية | P1 |
| Users & Roles | إدارة المستخدمين والصلاحيات | P1 |
| Settings | إعدادات النظام والمحاكاة | P1 |

# 11. المتطلبات الوظيفية

| المعرف | المتطلب | الأولوية |
| --- | --- | --- |
| FR-001 | عرض إجمالي الأجهزة والمتصلة وغير المتصلة والتنبيهات الحرجة وصحة الشبكة. | P0 |
| FR-002 | عرض رسوم حركة الشبكة واستهلاك الموارد خلال نطاق زمني. | P0 |
| FR-003 | عرض قائمة الأجهزة مع البحث والتصفية والفرز. | P0 |
| FR-004 | فتح صفحة تفاصيل الجهاز من أي موضع يظهر فيه الجهاز. | P0 |
| FR-005 | عرض أحدث قياسات الجهاز وتاريخه الزمني. | P0 |
| FR-006 | تغيير حالة الجهاز تلقائيًا عند فشل الاستجابة في المحاكاة. | P0 |
| FR-007 | إنشاء تنبيه عند تجاوز عتبات الأداء المعتمدة. | P0 |
| FR-008 | منع تكرار تنبيه مفتوح لنفس المشكلة والجهاز. | P0 |
| FR-009 | إقرار التنبيه Acknowledge وحله Resolve مع تسجيل المنفذ والوقت. | P0 |
| FR-010 | إضافة كل تغيير مهم إلى Event Log. | P0 |
| FR-011 | عرض الأجهزة وعلاقاتها في Topology مع حالة مرئية. | P0 |
| FR-012 | تشغيل سيناريو حادث يدويًا من لوحة المحاكاة. | P1 |
| FR-013 | حساب Network Health Score آليًا. | P0 |
| FR-014 | تسجيل الدخول وتطبيق أدوار Administrator وEngineer وViewer. | P1 |
| FR-015 | تصفية البيانات حسب النطاق الزمني والجهاز والخطورة والحالة. | P1 |
| FR-016 | توفير حساب Demo يعيد ضبط بياناته بصورة آمنة. | P1 |
| FR-017 | تصدير تقرير ملخص بصيغة قابلة للطباعة. | P2 |

# 12. المتطلبات غير الوظيفية

| المعرف | الفئة | الشرط |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | الأداء | تحميل الصفحة الرئيسية خلال أقل من 3 ثوانٍ. |
| NFR-002 | الاستجابة | عرض تغيرات المحاكاة خلال 5 ثوانٍ أو أقل. |
| NFR-003 | التوافق | دعم آخر إصدارات Chrome وSafari وEdge. |
| NFR-004 | الاستجابة البصرية | دعم الشاشات من 320px حتى الشاشات العريضة. |
| NFR-005 | القابلية للصيانة | استخدام مكونات ووحدات منفصلة وأسماء واضحة. |
| NFR-006 | الأمان | التحقق من الإدخال وحماية المسارات والأسرار. |
| NFR-007 | إمكانية الوصول | دعم لوحة المفاتيح والتباين والعناوين والتسميات. |
| NFR-008 | الاعتمادية | عدم انهيار اللوحة عند فقدان قياس أو فشل طلب. |
| NFR-009 | التتبع | تسجيل العمليات المهمة والأخطاء بصورة قابلة للمراجعة. |
| NFR-010 | الشفافية | توضيح أن البيانات محاكاة وليست مراقبة شبكة حقيقية. |

# 13. نموذج البيانات الأساسي

## Device

id, name, hostname, type, IP, MAC, OS, location, status, parentDevice, createdAt, updatedAt

## DeviceMetric

deviceId, cpu, ram, disk, ping, packetLoss, download, upload, recordedAt

## Alert

deviceId, ruleId, title, description, severity, status, openedAt, acknowledgedAt, resolvedAt, assignee

## Event

deviceId, alertId, type, severity, message, actor, createdAt

## NetworkConnection

sourceDeviceId, targetDeviceId, connectionType, status

## User

name, email, role, status, createdAt

## SimulationScenario

name, description, targetDevices, duration, effects, status

# 14. قائمة الأجهزة التجريبية المعتمدة

| الفئة | العدد | أمثلة |
| --- | --- | --- |
| Firewall | 1 | SEC-FW-01 |
| Router | 2 | RTR-CORE-01, RTR-BRANCH-01 |
| Switch | 4 | SW-CORE-01, SW-ACCESS-01 |
| Server | 4 | SRV-APP-01, SRV-DB-01, SRV-FILE-01 |
| Access Point | 3 | AP-OFFICE-01 |
| Workstation | 12 | PC-FIN-01, PC-HR-01 |
| Printer | 3 | PRN-FLOOR1-01 |
| NAS | 1 | NAS-BACKUP-01 |

إجمالي بيئة العرض الأساسية: 30 جهازًا. يمكن زيادة العدد في اختبارات الأداء دون تغيير النطاق الوظيفي.

# 15. قواعد القياس والحالة

| المؤشر | سليم | تحذير | حرج |
| --- | --- | --- | --- |
| CPU | أقل من 75% | 75% إلى أقل من 90% | 90% فأعلى |
| RAM | أقل من 80% | 80% إلى أقل من 92% | 92% فأعلى |
| Disk | أقل من 80% | 80% إلى أقل من 90% | 90% فأعلى |
| Ping | أقل من 50ms | 50ms إلى أقل من 120ms | 120ms فأعلى |
| Packet Loss | أقل من 2% | 2% إلى أقل من 8% | 8% فأعلى |
| Device Status | Online | Degraded | Offline/Timeout |

# 16. قواعد التنبيه

| المعرف | الشرط | الخطورة |
| --- | --- | --- |
| AR-CPU-01 | CPU >= 90% لمدة 60 ثانية | Critical |
| AR-RAM-01 | RAM >= 92% لمدة 60 ثانية | Critical |
| AR-DISK-01 | Disk >= 90% | Critical |
| AR-PING-01 | Ping >= 120ms لثلاث قراءات | Warning |
| AR-LOSS-01 | Packet Loss >= 8% لثلاث قراءات | Critical |
| AR-OFFLINE-01 | فشل 3 محاولات متتالية | Critical |
| AR-BW-01 | استهلاك Bandwidth >= 90% من السعة | Warning |

قاعدة منع التكرار: إذا كان هناك تنبيه Open أو Acknowledged لنفس الجهاز ونفس القاعدة، يتم تحديث التنبيه الحالي بدل إنشاء تنبيه جديد.

# 17. دورة حياة التنبيه

Open → Acknowledged → Investigating → Resolved

Open: أنشأه النظام ولم يراجعه مستخدم بعد.

Acknowledged: اطلع عليه مهندس الشبكة وتولى متابعته.

Investigating: جارٍ تحليل السبب أو تنفيذ إجراء معالجة.

Resolved: عاد المؤشر للوضع الطبيعي أو تم إغلاق الحادث يدويًا مع سبب.

# 18. محرك المحاكاة

محرك المحاكاة هو مصدر البيانات في الإصدار 1.0. يجب أن ينتج تغيرات واقعية ومضبوطة، وليس أرقامًا عشوائية بالكامل. لكل جهاز خط أساس Baseline وحدود تغير وسلوك مرتبط بنوعه.

## 18.1 السلوك الطبيعي

تغير تدريجي في CPU وRAM ضمن نطاق محدد.

Ping مستقر مع تذبذب بسيط.

Bandwidth يتغير حسب نوع الجهاز والوقت.

حفظ لقطة قياس وفق فترة زمنية محددة.

عدم توليد حادثين متعارضين على الجهاز نفسه دون إنهاء الأول.

## 18.2 سيناريوهات الحوادث

| السيناريو | الأثر المتوقع | المدة |
| --- | --- | --- |
| Server CPU Overload | ارتفاع CPU وفتح تنبيه وانخفاض Health Score | 2-5 دقائق |
| Router Offline | انقطاع الراوتر وتأثر الأجهزة التابعة | 1-3 دقائق |
| Packet Loss Incident | ارتفاع الفقد والـPing على مجموعة أجهزة | 2-4 دقائق |
| Bandwidth Spike | زيادة التنزيل/الرفع وفتح Warning | 2-5 دقائق |
| Memory Leak | ارتفاع RAM تدريجيًا حتى Critical | 3-8 دقائق |
| Network Recovery | عودة المؤشرات وحل التنبيهات النشطة | 1-2 دقيقة |

# 19. حساب Network Health Score

تبدأ الدرجة من 100، ثم تُخصم نقاط وفق الحالة الحالية. لا يجوز أن تقل الدرجة عن 0 أو تزيد على 100.

| العامل | الخصم |
| --- | --- |
| كل جهاز Offline حرج | 5 نقاط بحد أقصى 25 |
| كل تنبيه Critical مفتوح | 4 نقاط بحد أقصى 24 |
| كل تنبيه Warning مفتوح | 1 نقطة بحد أقصى 10 |
| متوسط Packet Loss أعلى من 5% | حتى 15 نقطة |
| متوسط Ping أعلى من 100ms | حتى 10 نقاط |
| نسبة الأجهزة Degraded | حتى 16 نقطة |

| النطاق | التصنيف |
| --- | --- |
| 98-100 | Excellent |
| 90-97 | Healthy |
| 75-89 | Warning |
| 0-74 | Critical |

# 20. المعمارية التقنية المعتمدة

التنفيذ المبدئي يكون كتطبيق Full-Stack موحد لتقليل التعقيد، مع حدود واضحة تسمح بفصل الخدمات مستقبلًا.

| الطبقة | التقنية المقترحة | المسؤولية |
| --- | --- | --- |
| Presentation | Next.js + TypeScript + Tailwind | الصفحات والمكونات والتفاعل |
| Visualization | Recharts + React Flow | الرسوم والتوبولوجي |
| Application | Server Actions / API Routes | حالات الاستخدام والتحقق |
| Data Access | Prisma ORM | التعامل مع قاعدة البيانات |
| Database | PostgreSQL | تخزين الأجهزة والقياسات والتنبيهات |
| Real-time | WebSocket أو Socket.IO | دفع التحديثات للواجهة |
| Simulation | Node-based service/module | توليد القياسات والحوادث |
| Validation | Zod | التحقق من الطلبات والبيانات |
| Testing | Vitest + Playwright | اختبارات الوحدة والتكامل والواجهة |
| Deployment | Vercel + Managed PostgreSQL | النشر والتشغيل |

# 21. الهيكل البرمجي

يجب أن يفصل المشروع بين واجهة المستخدم، منطق المجال، الوصول للبيانات، والمحاكاة. لا تُكتب قواعد التنبيه أو حساب Health Score داخل مكونات الواجهة.

app/: الصفحات والمسارات.

components/: مكونات العرض العامة والمتخصصة.

features/: وحدات الأجهزة والتنبيهات والأحداث والتوبولوجي.

domain/: الأنواع والقواعد والحسابات النقية.

server/: API والخدمات وقاعدة البيانات.

simulation/: المحرك والسيناريوهات.

tests/: اختبارات الوحدة والتكامل وE2E.

docs/: جميع وثائق المشروع.

# 22. الهوية وتجربة الاستخدام

يُصمم SecureNet كمنتج عمليات احترافي، لا كواجهة ألعاب أو تصميم مبالغ فيه. تكون المعلومات الأساسية مرئية مباشرة، وتُستخدم الألوان للحالة فقط.

| العنصر | القرار المعتمد |
| --- | --- |
| النمط | واجهة داكنة احترافية مع دعم Light Mode لاحقًا |
| اللون الأساسي | Teal / Cyan هادئ |
| الحالة السليمة | Green |
| التحذير | Amber |
| الحرج | Red |
| الخط | Inter أو خط نظام واضح |
| التنقل | Sidebar على سطح المكتب وDrawer على الهاتف |
| البطاقات | محدودة ومخصصة للملخصات الرقمية |
| الجداول | قابلة للبحث والتصفية ومتجاوبة |
| الرسوم | مباشرة وذات وحدات وتسميات واضحة |

# 23. الأمن والخصوصية

تخزين كلمات المرور بصورة مشفرة عبر مزود مصادقة موثوق.

حماية الصفحات والخدمات بناءً على الدور.

التحقق من جميع المدخلات في الخادم.

عدم تخزين أسرار داخل المستودع.

استخدام Environment Variables.

تحديد معدل للطلبات الحساسة عند الحاجة.

تسجيل محاولات الدخول والإجراءات الإدارية.

عدم استخدام عناوين أو بيانات شبكة حقيقية تخص جهة دون إذن.

وضع بيانات Demo منفصلة عن أي بيئة مستقبلية حقيقية.

# 24. الاختبارات ومعايير الجودة

## 24.1 اختبارات الوحدة

قواعد التنبيه.

حساب Health Score.

التحقق من IP والعناوين والقيم.

منع تكرار التنبيه.

انتقالات حالة التنبيه.

## 24.2 اختبارات التكامل

إنشاء جهاز وقراءته وتحديثه.

حفظ القياس وتوليد التنبيه.

إقرار التنبيه وحله وتسجيل الحدث.

جلب ملخص Dashboard.

## 24.3 اختبارات E2E

تسجيل الدخول بالحساب التجريبي.

فتح جهاز من الجدول.

تشغيل حادث محاكاة ورؤية أثره.

إقرار تنبيه وحله.

البحث والتصفية والتنقل على الهاتف.

# 25. معايير قبول الإصدار 1.0

| المعرف | معيار القبول |
| --- | --- |
| AC-01 | جميع صفحات P0 تعمل دون روابط ميتة. |
| AC-02 | تظهر 30 وحدة شبكة تجريبية على الأقل. |
| AC-03 | تتغير القياسات وفق المحاكاة دون تحديث الصفحة يدويًا. |
| AC-04 | يؤدي تجاوز العتبة إلى تنبيه صحيح دون تكرار. |
| AC-05 | تتغير حالة Topology عند انقطاع أو عودة الجهاز. |
| AC-06 | ينخفض ويرتفع Health Score وفق الأحداث. |
| AC-07 | تعمل صلاحيات الأدوار الأساسية. |
| AC-08 | توجد حالات Loading وEmpty وError. |
| AC-09 | تنجح الاختبارات الحرجة والبناء الإنتاجي. |
| AC-10 | تعمل النسخة المنشورة على الهاتف وسطح المكتب. |
| AC-11 | README والحساب التجريبي والفيديو ودراسة الحالة جاهزة. |
| AC-12 | توضح الواجهة أن البيانات محاكاة. |

# 26. مراحل التنفيذ والمخرجات

| المرحلة | الاسم | المخرجات | بوابة الانتقال |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | التأسيس | الوثائق، المستودع، المعايير، قائمة المهام | اعتماد كامل للوثائق |
| 1 | التصميم الأساسي | Design System، Layout، Wireframes | مراجعة بصرية وتدفقات مكتملة |
| 2 | Dashboard ثابت | البطاقات والرسوم والجداول ببيانات ثابتة | مطابقة التصميم واستجابة كاملة |
| 3 | الأجهزة والتفاصيل | Devices وDevice Details والبحث | جميع حالات الأجهزة تعمل |
| 4 | المحاكاة | محرك القياسات والسيناريوهات | تغيرات واقعية قابلة للتكرار |
| 5 | التنبيهات والأحداث | القواعد والدورة والسجل | التنبيه الصحيح دون تكرار |
| 6 | Topology | العقد والروابط والحالات | تأثر الخريطة بالحوادث |
| 7 | Backend & Database | Prisma وPostgreSQL وAPI | استمرار البيانات وصحة الخدمات |
| 8 | Real-time & Auth | التحديث اللحظي والأدوار | تجربة Demo وصلاحيات صحيحة |
| 9 | الجودة والنشر | اختبارات وأداء وأمان ونشر | اجتياز معايير القبول |
| 10 | Portfolio Launch | README وفيديو ودراسة حالة | مشروع جاهز للتقديم |

# 27. Definition of Done

تم تنفيذ المتطلب وفق الوثيقة دون تغيير غير معتمد.

تمت مراجعة الكود ولا توجد أخطاء بناء أو TypeScript.

أضيفت اختبارات مناسبة ونجحت.

تعمل الوظيفة في سطح المكتب والهاتف.

تمت معالجة Loading وEmpty وError.

تم توثيق أي قرار هندسي جديد.

تم رفع التغيير إلى Git مع رسالة واضحة.

تم تحديث قائمة المهام والإصدار عند الحاجة.

# 28. إدارة المخاطر

| المعرف | الخطر | الدرجة | المعالجة |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | توسع النطاق | مرتفع | الالتزام الصارم بطلبات التغيير وتأجيل P2. |
| R-02 | تعقيد WebSocket | متوسط | بدء Polling ثم الترقية بعد ثبات الوظائف. |
| R-03 | بطء الرسوم مع كثرة البيانات | متوسط | تقليل النقاط وتجميع القياسات واختبارات أداء. |
| R-04 | محاكاة غير واقعية | مرتفع | استخدام Baselines وسيناريوهات محددة لكل نوع. |
| R-05 | واجهة مزدحمة | متوسط | تحديد المعلومات الأساسية واستخدام Disclosure تدريجي. |
| R-06 | مشكلات النشر | متوسط | اختبار Production Build مبكرًا واستخدام بيئة Staging. |
| R-07 | ضعف التوثيق | متوسط | تحديث docs مع كل مرحلة كجزء من Definition of Done. |
| R-08 | ادعاء قدرات غير موجودة | مرتفع | وصف المشروع بوضوح كنظام محاكاة Portfolio Project. |

# 29. إدارة التغيير

لا يُنفذ أي طلب خارج الوثيقة مباشرة. يجب تسجيله وفق النموذج التالي، ثم اتخاذ قرار Approved أو Deferred أو Rejected.

| الحقل | المحتوى المطلوب |
| --- | --- |
| Change ID | معرف فريد مثل CR-001 |
| الوصف | الميزة أو التعديل المقترح |
| السبب | المشكلة أو القيمة المتوقعة |
| الأثر | الوقت، التقنية، الاختبارات، التصميم، النطاق |
| الأولوية | P0/P1/P2 |
| القرار | Approved / Deferred / Rejected |
| الإصدار المستهدف | الإصدار الذي سيحتوي التغيير |

قاعدة القرار: أي تغيير لا يخدم الهدف الأساسي أو يهدد تسليم الإصدار 1.0 يُؤجل إلى Roadmap ما لم يكن إصلاحًا أمنيًا أو خللًا يمنع الاستخدام.

# 30. قائمة المخرجات النهائية

تطبيق SecureNet منشور ويعمل.

مستودع GitHub منظم.

قاعدة بيانات Demo.

حساب تجريبي.

توثيق المعمارية والمتطلبات وقرارات التصميم.

اختبارات وتقارير جودة.

README احترافي.

صور عالية الجودة للمشروع.

فيديو عرض من 60 إلى 120 ثانية.

دراسة حالة Portfolio.

وصف مختصر للسيرة الذاتية وLinkedIn.

Release Tag ونسخة احتياطية ZIP.

# 31. خارطة الطريق بعد الإصدار 1.0

تكامل SNMP تجريبي داخل بيئة محلية.

Agent بسيط لجمع CPU وRAM من جهاز فعلي.

إشعارات بريدية وSlack/Webhook.

تقارير PDF مجدولة.

AI Incident Summary كمساعد تحليلي.

Multi-Tenancy للمؤسسات.

تطبيق هاتف للعرض والتنبيهات.

# 32. القرار التنفيذي النهائي

يُعتمد مشروع SecureNet وفق النطاق والمتطلبات والمراحل الواردة في هذه الوثيقة. يبدأ التنفيذ فقط بعد إنشاء مجلد docs داخل المستودع ووضع نسخة من هذه الوثيقة وقائمة المتطلبات وقائمة المهام. لا يجوز تجاوز أي بوابة مرحلة دون تحقق معاييرها.

اسم الاعتماد: Ismail Abdullah

صفة الاعتماد: Product Owner / Project Sponsor

التاريخ: 24 يوليو 2026

# الملحق A: قائمة الوثائق المطلوبة قبل بدء البرمجة

| المعرف | اسم الوثيقة | الغرض | الحالة |
| --- | --- | --- | --- |
| DOC-001 | Project Charter | هذه الوثيقة | معتمد |
| DOC-002 | Product Requirements Document | تفصيل السيناريوهات والمتطلبات وقواعد القبول | التالي |
| DOC-003 | UX Information Architecture | خريطة التنقل وتدفقات المستخدم | التالي |
| DOC-004 | UI Design System Specification | الألوان والخطوط والمكونات والحالات | التالي |
| DOC-005 | Technical Architecture | المكونات والتدفقات والقرارات التقنية | التالي |
| DOC-006 | Database & API Specification | الجداول والعلاقات والعقود | التالي |
| DOC-007 | Simulation Engine Specification | النماذج والسيناريوهات والخوارزميات | التالي |
| DOC-008 | Test Strategy & Acceptance Plan | الاختبارات والبوابات ومعايير الإطلاق | التالي |
| DOC-009 | Delivery Roadmap & Backlog | المراحل والمهام والأولوية | التالي |
| DOC-010 | Portfolio Case Study Plan | طريقة العرض والتصوير والفيديو | قبل الإطلاق |